## Sheet1
Cronograma de actividades
Nombre completo: | [12 empty] | Fecha de elaboración: | [7 empty] | 2020-05-31
No. | Descripción de la Actividad | E/ R | Febrero | [19 empty] | Marzo
|  |  | Semana1 |  |  |  |  | Semana2 |  |  |  |  | Semana3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5
|  |  | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Empezar a planear como realizar el proyecto, incluyendo planes para el diseño y otras cosas | E | bar: Semana1 J
| Al igual que en el anterior parcial le di prioridad a otras materias y me tarde | R | bar: Semana2 L
2 | Crear los archivos y carpetas que considere necesarios para iniciar el proyecto | E | bar: Semana2 M
| Misma historia, perdi bastante tiempo | R | bar: Semana3 L
3 | Realizar la documentacion, como las historias de usuario, las partituras de interaccion, etc. | E | bar: Semana3 M
| Se realizaron con poco problema, hubo algunos retrasos como siempre, pero se pudo hacer. | R | bar: Semana3 J
4 | Creacion de las tablas que considere necesarias para el trabajo. | E | bar: Semana3 V
| Tomo algo de planeacion adicional pero la creacion de las tablas fue exitosa. | R | bar: Semana 4 L
5 | Crear un login de administrador que permita la modificacion de datos dentro de la aplicación. | E | bar: Semana 4 M
| No lo pude realizar | R
6 | Crear el sistema de compras con el que los usuarios puedan ordenar productos sin estar registrados. | E | bar: Semana 4 J
| Lo intente, pero al no poder crear el sistema del administrador esto no funciona | R | bar: Semana 4 V
7 | Terminar la documentacion del power point y el cronograma en base a mis resultados | E | bar: Semana 4 V
| Añadi mis pobres resultados al power point y el cronograma | R | bar: Semana 4 V
E : Estimado R : Realizado
Note on X5: Diego: Lunes 1 de Junio 2020, Entrega del proyecto